**รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี**

**ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**กระทรวง/หน่วยงาน** สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

| **นโยบายรัฐบาล** | **เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/ข้อขัดข้อง** | **ข้อเสนอแนะ** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (ล้านบาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นโยบายหลักด้านที่ ๕.  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม | ๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ | (๑) การยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗.๗๐๕๙ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :   1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพโดยรวม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ๑๕๐ ราย 2. ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ที่ได้รับการพัฒนา ๕ ราย   พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง นวัตกรรม รวมถึงสินค้าและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการบ่มเพาะ (Incubating) การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ (Coaching) การเป็นผู้วินิจฉัยและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Diagnosing /Mentoring) เพื่อร่วมดำเนินงานกับ สสว.ในการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME | ๒.๐๐ | - | - | ๐.๐๐ | นายสุปรีย์ เถระพัฒน์  ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs  ๐๒๒๙๘๓๐๙๗ |

ผู้รายงาน น.ส.บุษกร เวชเคน

หน่วยงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล

เบอร์ติดต่อ ๐๒๒๙๘๓๑๕๙ ๐๙๕๔๑๖๙๕๙๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

**รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี**

**ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔**

| **นโยบายรัฐบาล** | **เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/ข้อขัดข้อง** | **ข้อเสนอแนะ** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (ล้านบาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นโยบายหลักด้านที่ ๕.  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  ๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ | ๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด | (๑) การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๑๐ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :  ๑.ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ๒,๔๕๐ ราย  ๒.ผู้ประกอบการได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ ๓,๔๐๐ ราย   1. ผู้ประกอบการได้รับการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ ๒๕๐ ราย   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยนำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการและศักยภาพของสินค้า โดยเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากต้องการหน่วยร่วมดำเนินงานที่มีศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการของ สสว.และหน่วยร่วมดำเนินงาน | ๐.๐๐ | - | - | ๐.๐๐ | นางสาววนิดา จรูญเพ็ญ  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  ๐๒๒๙๘๓๒๐๒ |

ผู้รายงาน น.ส.บุษกร เวชเคน

หน่วยงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล

เบอร์ติดต่อ ๐๒๒๙๘๓๑๕๙ ๐๙๕๔๑๖๙๕๙๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

**รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี**

**ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔**

| **นโยบายรัฐบาล** | **เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/ข้อขัดข้อง** | **ข้อเสนอแนะ** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (ล้านบาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นโยบายหลักด้านที่ ๕.  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ | ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ | (๑) การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๕.๔๖๗๕ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :  ๑.ผู้ประกอบการ SMEs หรือบุคลากรในธุรกิจ ได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ๓,๐๐๐ ราย  ๒.ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในด้านต่าง ๆ ๑,๐๐๐ กิจการ  เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านการอบรมและ Workshop เชิงปฏิบัติการ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าและบริการ รวมไปถึงยกระดับด้านมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับของสากล โดยปัจจุบันได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อมาดำเนินพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ และอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการ | ๐.๘๐ | - | - | ๐.๐๐ | นายภูมิภักดิ์ แผ่นมณี  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  ๐๒๒๙๘๓๐๕๐ |
|  |  | (๒) การส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙.๑๖๗๖ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :   1. มีฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัยหรือสถาบันการศึกษา หรือศูนย์ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาการวิจัยรวมถึงฐานข้อมูลภาคเอกชน 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านการพัฒนางานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการต่อยอดการพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs 3. มีผู้ประกอบการได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำงานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่างๆ ไปใช้ธุรกิจ   ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือแนวทางการพัฒนาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาดสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่างๆ สู่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานที่มีศักยภาพ เพื่อมาดำเนินพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ และอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการระหว่าง สสว.และหน่วยร่วมดำเนินงาน | ๐.๘๐ | - | - | ๐.๐๐ | นางสาวจันธิดา โลหิตศิริ  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  ๐๒๒๙๘๓๑๘๑ |
|  |  | (๓) การยกระดับธุรกิจระดับเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๙.๑๙๑๖ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถ ๕๐๐ ราย  ยกระดับผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาธุรกิจ SME ในระยะเริ่มต้น ให้สามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง ทั้งนี้ การดำเนินงานปัจจุบัน ได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อมาดำเนินพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ และอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการระหว่าง สสว.และหน่วยร่วมดำเนินงาน | ๐.๐๐ |  |  |  | นางสาวพิมพ์พิศา รังษีธนานนท์  ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs  ๐๒๒๙๘๓๒๖๕ |
|  | ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ | (๑) การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๑๖.๓๙๙๒ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก ๒,๘๐๐ ราย  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ มีความแข็งแรงในการจัดตั้งธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว โดยปัจจุบันได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อมาดำเนินพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ และอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการระหว่าง สสว.และหน่วยร่วมดำเนินงาน | ๑.๐๓ | - | - | ๐.๐๐ | นางสาวสิริสุข เครือนพรัตน์  ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs  ๐๒๒๙๘๓๒๙๑ |
|  | ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย | (๑) โครงการ Train the Coach  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐.๔๕๖ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :   1. ผู้เข้ารับการลงทะเบียนเป็นโค้ช Biz Transformer ๑๐ ราย 2. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับคำปรึกษาจากโค้ช ๑,๐๐๐ ราย   พัฒนาองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะให้กับผู้ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ (โค้ช) ให้มีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิด เครื่องมือ และกระบวนการที่นำไปสู่ Digital Transformation สู่การเป็นที่ปรึกษาที่ชำนาญการ สามารถเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ปัจจุบันได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อมาดำเนินพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ และอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการร่วมกันระหว่าง สสว.และหน่วยร่วมดำเนินงาน | ๒.๐๐ | - | - | ๐.๐๐ | นางสาวกมลวรรณ เล็กกระจ่าง  ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs  ๐๒๒๙๘๓๑๔๘ |

ผู้รายงาน น.ส.บุษกร เวชเคน

หน่วยงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล

เบอร์ติดต่อ ๐๒๒๙๘๓๑๕๙ ๐๙๕๔๑๖๙๕๙๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

**รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี**

**ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔**

| **นโยบายรัฐบาล** | **เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/ข้อขัดข้อง** | **ข้อเสนอแนะ** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (ล้านบาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นโยบายหลักด้านที่ ๗.  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน | ๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่าน อัตลักษณ์ของพื้นที่ | (๑) การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙.๒๓๗๒ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๔๖๒ ราย/๔๖๒ ผลิตภัณฑ์-บริการ  พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งในส่วนของเมืองหลักเมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยปัจจุบันได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานที่มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญเพื่อมาดำเนินงานร่วมกับ สสว.อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงาน | ๐.๓๐ | - | - | ๐.๐๐ | นายทศพล  ยูปานนท์  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  ๐๒๒๙๘๓๐๔๘ |
|  | ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี | (๑) กิจกรรมปั้นดาว  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๕.๐๗๓๗ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :  ผู้ผลิตหรือธุรกิจชุมชนได้รับการฝึกทักษะเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ หรือลดความสูญเสีย/ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การบริการ และได้รับการส่งเสริมช่องทางการขาย ๑๘๐ ราย โดยปัจจุบันได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานที่มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญเพื่อมาดำเนินงานร่วมกับ สสว.อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงาน | ๐.๔๕ | - | - | ๐.๐๐ | นางสาวอำไพ พุฒิแก้ว  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  ๐๒๒๙๘๓๑๔๔ |
|  | ๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน | (๑) การพัฒนา SME PORTAL และระบบกลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗.๐๔๕  ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :   1. มีระบบ SME PORTAL ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. มีฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ   พัฒนาเว็บไซต์ smeone.info ซึ่งเป็น Single Platform เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการของภาครัฐ โดยเป็นแหล่งรวบรวมบริการของภาครัฐจากทุกหน่วยงานและยังรวบรวมความรู้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของ SME ให้ได้เรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินงานรวมถึงการสรรหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินงานร่วมกับ สสว. | ๑.๖๗ | - | - | ๐.๐๐ | นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เชื้อ  ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs  ๐๒๒๙๘๓๒๗๓ |
|  |  | (๒) การพัฒนา Application : SME CONNEXT เพื่อผู้ประกอบการ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑.๙๘๙๙ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :  มีระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น (Reward and Redeem Features) และการสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการแบบออนไลน์ (Market Place Online)  พัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ รวมถึงสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ โดยการสร้างระบบการให้คะแนนและการแลกคะแนน (Reward and Redeem Features) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้งานในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินงานร่วมกับ สสว. | ๖.๖๗ | - | - | ๐.๐๐ | นายสาโรจน์  สดแสงสุก  ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs  ๐๘๖๓๑๕๖๕๖๕  ๐๒๒๙๘๓๑๔๘ |
|  | ๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน | (๑) การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔.๙๖๕๔ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน : พัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๓๐ ราย  ส่งเสริมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ทางวิชาชีพและความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ โดยการเพิ่มทักษะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด นำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยปัจจุบันได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานที่มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญเพื่อมาดำเนินงานร่วมกับ สสว.อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงาน | ๑.๐๐ |  |  | ๐.๐๐ | นายจิรพันธ์ สกุณา  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  ๐๒๒๙๘๓๑๘๐ |
|  | ๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน | (๑) โครงการ SME Academy ๓๖๕  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙.๙๖๕๔ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :   1. มี SME ที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ SME Academy ๓๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย 2. คลังข้อมูลองค์ความรู้ SME Academy ๓๖๕ ได้รับการพัฒนา   เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital โดยการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์และสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ผ่าน Platform “SME Academy ๓๖๕” ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาดำเนินงานร่วมกับ สสว. | ๒.๐๐ | - | - | ๐.๐๐ | นางสาววิมลสิริ เป้าชัง  ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs  ๐๒๒๙๘๓๒๐๓ |
|  |  | (๒) ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๗.๒๐๐๓ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :   1. มีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และมีข้อมูล SME รายจังหวัด ๗๗ จังหวัด 2. ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ หรือบริการส่งต่อภาครัฐแก่ผู้ประกอบการ ๑๘๐,๐๐๐ ราย 3. มีหน่วยงานในพื้นที่ที่ประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการ ๒๐๐ หน่วยงาน 4. บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการ ๑๐๐,๐๐๐ ราย   บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นของ สสว. หรือภาครัฐและเอกชนใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้ารับบริการแล้ว ๕๙,๗๙๕ ราย | ๒๙.๓๐ | - | - | ๑๑.๗๐๓๔ | นางสาวกุลธิดา ศรีประเสริฐ  ฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร  ๐๒๒๙๘๓๒๒๑ |
| นโยบายหลักด้านที่ ๗.  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก | ๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก | (๑) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค ๔.๐  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๓.๐๗๘๕ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :   1. มีวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ได้รับการพัฒนา ๑๕๐ แห่ง 2. มีพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ผลิตภัณฑ์   ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ภาคการเกษตร ภาคการค้า ภาคบริการ หรือกลุ่ม OTOP เป็นต้น รวมไปถึง ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น โดยปัจจุบันได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการระหว่าง สสว.และหน่วยร่วมดำเนินงาน | ๑.๐๐ | - | - | ๐.๐๐ | นายภาณุพงศ์  ไสยสมบัติ  ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs  ๐๒๒๙๘๓๑๗๑ |
|  |  | (๒) การพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาด เชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๒.๑๔๒๔ ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน :   1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๑,๖๐๐ กิจการ 2. เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ คู่   พัฒนาศักยภาพและการขยายฐานการค้า และสร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศโดยใช้กลไกระบบการช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางการค้า จัดกิจกรรมทดสอบตลาด เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงานที่มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญเพื่อมาดำเนินงานร่วมกับ สสว.ในการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME | ๒.๐๐ | - | - | ๐.๐๐ | นายทิพย์วัชร ศรัทธาวัฒนกุล  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  ๐๒๒๙๘๓๒๐๕ |

ผู้รายงาน น.ส.บุษกร เวชเคน

หน่วยงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล

เบอร์ติดต่อ ๐๒๒๙๘๓๑๕๙ ๐๙๕๔๑๖๙๕๙๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

**รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี**

**ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔**

| **นโยบายรัฐบาล** | **เรื่อง/ประเด็น/**  **มติ/ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ร้อยละของ**  **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/ข้อขัดข้อง** | **ข้อเสนอแนะ** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(ล้านบาท)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นโยบายหลักด้านที่ ๑๑  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและ การใช้ชีวิตประจำวัน | ๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน | (๑) การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐.๐๐  ล้านบาท  เป้าหมายการดำเนินงาน : มีระบบทะเบียนผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SME  สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ดำเนินมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น โดยกรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับ สสว.  ปัจจุบัน การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อยู่ระหว่างยกร่างกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่างระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่างคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และร่างประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สสว. กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กรมบัญชีกลาง และกรมสรรพากร รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการเงินต่างๆ ในการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาทิ ธ.ออมสิน ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ตลอดจนการประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้เข้าถึงผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง พร้อมกันนี้ สสว. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบนเว็บไซต์ www.thaismegp.com เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการจัดเตรียมฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ และรายการสินค้าหรือบริการของ SME เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงได้ทันที โดยผลการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ มีผู้ขึ้นทะเบียนแล้ว รวมทั้งสิ้น ๔,๒๐๙ ราย | ๕.๕๖ | มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐยังไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง | เร่งสร้างการรับรู้ ทั้งการดำเนินการโดย สสว. และจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์/อบรม/สัมมนาทั่วประเทศ | ๐.๐๐ | นายสมยศ  พิกุลเงิน  ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs  ๐๒ ๒๙๘๓๐๙๔ |

ผู้รายงาน น.ส.บุษกร เวชเคน

หน่วยงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล

เบอร์ติดต่อ ๐๒๒๙๘๓๑๕๙ ๐๙๕๔๑๖๙๕๙๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔